## Planilha1
Nome	Data inicial	Data final	Duração	N Prog	Custo Prog	N Tester	Custo Tester	N Aux Doc	Custo Aux Doc	N Sócios	Custo Sócios		Programador	Tester	Auxiliar Documentador	Socios
SCD	05/01/15	30/09/15	193										181,8181818182	113,6363636364	113,6363636364	227,2727272727
Planejamento	05/01/15	27/02/15	40
Elaboração de planos	05/01/15	16/01/15	10
Plano de gestão de escopo	05/01/15	09/01/15	5		R$ 0,00		R$ 0,00	1	R$ 568,18	3	R$ 3.409,09
Plano de gestão de tempo	12/01/15	16/01/15	5		R$ 0,00		R$ 0,00	1	R$ 568,18	3	R$ 3.409,09
Artefatos de modelagem	19/01/15	27/02/15	30
Modelo de casos de uso	19/01/15	30/01/15	10		R$ 0,00		R$ 0,00	1	R$ 1.136,36	3	R$ 6.818,18
Especificação suplementar	02/02/15	06/02/15	5		R$ 0,00		R$ 0,00	1	R$ 568,18	3	R$ 3.409,09
Modelo lógico	09/02/15	11/02/15	3		R$ 0,00		R$ 0,00	1	R$ 340,91	3	R$ 2.045,45
Modelo conceitual	12/02/15	13/02/15	2		R$ 0,00		R$ 0,00	1	R$ 227,27	3	R$ 1.363,64
Modelagem de interfaces	16/02/15	27/02/15	10		R$ 0,00		R$ 0,00	1	R$ 1.136,36	3	R$ 6.818,18
Módulo I	02/03/15	27/03/15	20
CRUD Usuario	02/03/15	13/03/15	10
Mapeamento das entidades	02/03/15	04/03/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	05/03/15	13/03/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Tela Usuario	16/03/15	27/03/15	10
Mapemento das entidades	16/03/15	18/03/15	3	2	R$ 1.090,91		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	19/03/15	27/03/15	7	2	R$ 2.545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Tela Login	02/03/15	13/03/15	10
Mapemento das entidades	02/03/15	04/03/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	05/03/15	13/03/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Testes de desenvolvimento Módulo I	02/03/15	27/03/15	20		R$ 0,00	2	R$ 4.545,45	1	R$ 2.272,73	3	R$ 13.636,36
Validação com a Diretoria	23/03/15	27/03/15	5	2	R$ 1.818,18	2		1		3
Módulo II	30/03/15	26/06/15	65
CRUD Cursos	30/03/15	19/06/15	60
Mapeamento das entidades	30/03/15	01/04/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	02/04/15	10/04/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
CRUD Módulo	13/04/15	19/06/15	50
Mapeamento das entidades	13/04/15	15/04/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	16/04/15	24/04/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
CRUD Material	27/04/15	08/05/15	10
Mapeamento das entidades	27/04/15	29/04/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	30/04/15	08/05/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
CRUD Avaliação	11/05/15	19/06/15	30
Mapeamento das entidades	11/05/15	13/05/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	14/05/15	22/05/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
CRUD Questao	25/05/15	19/06/15	20
Mapeamento das entidades	25/05/15	27/05/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	28/05/15	05/06/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
CRUD Alternativas	08/06/15	19/06/15	10
Mapeamento das entidades	08/06/15	10/06/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	11/06/15	19/06/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Tela Cursos	30/03/15	19/06/15	60
Mapeamento das entidades	30/03/15	01/04/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	02/04/15	10/04/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Tela Modulo	13/04/15	19/06/15	50
Mapeamento das entidades	13/04/15	15/04/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	16/04/15	24/04/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Tela Material	27/04/15	08/05/15	10
Mapeamento das entidades	27/04/15	29/04/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	30/04/15	08/05/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Tela Avaliação	11/05/15	19/06/15	30
Mapeamento das entidades	11/05/15	13/05/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	14/05/15	22/05/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Tela Questao	25/05/15	19/06/15	20
Mapeamento das entidades	25/05/15	27/05/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	28/05/15	05/06/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Tela Alternativas	08/06/15	19/06/15	10
Mapeamento das entidades	08/06/15	10/06/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	11/06/15	19/06/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Testes de desenvolvimento Módulo II	30/03/15	26/06/15	65		R$ 0,00	2	R$ 14.772,73	1	R$ 7.386,36	3	R$ 44.318,18
Validação com a Diretoria	22/06/15	26/06/15	5	2	R$ 1.818,18	2		1		3
Módulo III	29/06/15	17/07/15	15
Tela Gerenciamento de Alunos	29/06/15	10/07/15	10
Mapemento das entidades	29/06/15	01/07/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	02/07/15	10/07/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Testes de desenvolvimento Módulo III	29/06/15	17/07/15	15	1	R$ 2.727,27		R$ 0,00	1	R$ 1.704,55	3	R$ 10.227,27
Validação com a Diretoria	13/07/15	17/07/15	5	1	R$ 909,09		R$ 0,00	1		3
Módulo IV	20/07/15	07/08/15	15
Tela Escolha Curso	20/07/15	31/07/15	10
Mapemento das entidades	20/07/15	22/07/15	3	1	R$ 545,45		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Desenvolvimento	23/07/15	31/07/15	7	1	R$ 1.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
Testes de desenvolvimento Módulo IV	20/07/15	07/08/15	15	1	R$ 2.727,27	2	R$ 3.409,09	1	R$ 1.704,55	3	R$ 10.227,27
Validação com a Diretoria	03/08/15	07/08/15	5	1	R$ 909,09	2		1		3
Validação SCD	10/08/15	25/09/15	35
Teste Geral do Software	10/08/15	21/08/15	10	2	R$ 3.636,36	2	R$ 2.272,73		R$ 0,00	3	R$ 6.818,18
Correçoes do Software	24/08/15	18/09/15	20	2	R$ 7.272,73		R$ 0,00		R$ 0,00	3	R$ 13.636,36
Validaçao	21/09/15	25/09/15	5	2	R$ 1.818,18	2	R$ 1.136,36	1	R$ 568,18	3	R$ 3.409,09
Finalização Projeto	28/09/15	30/09/15	3
Homologação	28/09/15	30/09/15	3		R$ 0,00		R$ 0,00	1	R$ 340,91	3	R$ 2.045,45

TOTAL					R$ 56.363,64		R$ 26.136,36		R$ 18.522,73		R$ 131.590,91

Nome	Custo
Planejamento	R$ 31.818,18
Módulo I	R$ 29.545,45
Módulo II	R$ 90.113,64
Módulo III	R$ 17.386,36
Módulo IV	R$ 20.795,45
Validação SCD	R$ 40.568,18
Finalização Projeto	R$ 2.386,36
TOTAL	R$ 232.613,64